Практическое занятие №2
Цель задания:
Научиться разработке детализированного графика работ по созданию и внедрению информационной системы, учитывая все этапы проектирования, разработки и тестирования.
Продолжение к практической работе №1. В отдельном файле/папке.
Часть 1: Подготовка
1. Определите цель и задачи информационной системы:
  1. Какие проблемы она должна решить?
  2. Каковы требования пользователей?
2. Сформулируйте основные требования к системе:
  1. Функциональные и нефункциональные требования.
  2. Ограничения по ресурсам и времени.
Часть 2: Этапы разработки
Разделите процесс разработки на основные этапы. Например:
1. Анализ требований.*
2. Проектирование системы.
3. Разработка.
4. Тестирование.
5. Внедрение.
6. Обучение пользователей.
7. Поддержка и сопровождение.
Часть 3: Создание графика
1. Для каждого этапа работы:
  1. Определите задачи (конкретные работы, которые необходимо выполнить).
  2. Установите оценку времени на выполнение каждой задачи.
  3. Укажите ответственных за выполнение задач.
2. Определите зависимости между задачами.
  1. Какие задачи могут выполняться параллельно?
  2. Какие задачи должны быть выполнены до начала следующих?
3. Составьте график с помощью диаграммы Ганта.
  1. Используйте программное обеспечение для создания диаграмм (например, Microsoft Project, Trello или другие доступные инструменты).
  2. Визуализируйте сроки выполнения задач, отметьте ключевые контрольные точки (milestones).
Ожидаемые результаты:
1. Подготовьте отчет.
  1. Включите в него обоснование выбора этапов и задач, описания их содержания и последовательности, а также диаграмму Ганта.
  2. Опишите возможные риски на каждом этапе и предложите меры по их минимизации.